## Sheet1
| CUST NAME: | CUT OFF DATE | ARRANGEMENT
| SO REF: | LSP: | Collect:
| PR REF: | Last cancel: | Empty In:
|  | SI Cut off: | Laden:
| INQ NO: | DG FORM: | ETD BATAM:
| SO NO: |  | ETA SIN:
| PO NO: |  | ETD SIN:
| PR NO: |  | ETA POD:
| DG PRODUCT : | * = NOTES // > = additional step (if needed)
JIKA TERDAPAT PERUBAHAN BULAN PADA ETA SIN, KABARI FM
Status | Tahapan/Task details | Durasi | Deadline (Tanggal) | Extra notes
Create Inquiry
| Menerima PO (Print Out) | Inquiry di proses di hari yang sama | Terima PO: | *SETELAH MENDAPATKAN TANGGAL DARI PSPA, BISA FORECAST SESUAI ADVISE FM JIKA URGENT ORDER
Create Inquiry
| Cek by Ce Ina |  | Create INQ:
Confirm by PSPA (Catat tanggal & Plant)*
Confirm by Marketing
> Change Inquiry (jika ada) - terutama tanggal dari PSPA
> Jika ada instruksi khusus, wajib di print & highlight
Create SC, PO, PR & Schedule Line
| Create SC | Kirim SC maksimal dalam 4 hari setelah terima PO | Send SC to cust: | SC & PO harus create di 1 hari yang sama
> Note: Naikkan schedule line
Create PO
| Create PR |  |  | Tanggal diisi dengan = ETA SIN + 10 HARI / LAST DATE DALAM BULAN TERSEBUT
JIKA DG, PASTIKAN ADA KETERANGAN DG PADA PR
Create proforma invoice jika TT in advance/LC
Kirimkan SC ke customer
| Update order status di SAP |  |  | Isi tanggal menerima PO & SEND SC TO CUST
| Mendapatkan signed SC |  |  | Ideally, proses dilanjutkan setelah menerima signed SC. Jika tidak ada, tetap bisa proses. Namun jangan booking apapun tanpa approval customer
> Jika terdapat perubahan harga setelah create SC, wajib ubah di SC dan INQUIRY JUGA
> Compile in folder. Tuliskan /LINE NO jika lebih dari 1 line
> Jika terdapat revise SC & harus di resend kembali, edit header di /nva02 pada SAP
Booking - REQ PO
| Forecast sesuai advise LSP dari FM (ADVISE ISOTANK = PERBULAN) |  |  | Jika DG, kirim MSDS terbaru
> Mintakan/cek earlier schedule jika perlu
> Isi DG FORM/DG details sesuai arahan LSP
Secure space & advise tank release date ke LSP
Cek sailing schedule Buana (Collect, Empty, ETD)
Cek requirement customer (L3C check if needed)
Minta dan catat last cancel
Minta BC
Mengisi shipment fisibility
| Confirm booking |  |  | Jika arrangement sudah sesuai dengan advise FM, maka kita bisa langsung confirm. Yang harus izin adalah jika sudah mau empty in, tp blm ada PO.
Checklist before req PO
Signed SC
Schedule/Space
Product availability
PPH
Isotank + L3C check
Buana sailing schedule
Shipment fisibility
DG Approval
Customer confirmation (if needed) / Inform customer
BC
Update PR sebelum checking with FM
FM approval (if needed)
Req po
BC/SI
*Jika urgent, dan belum ada PO, bisa kirimkan BC carrier dulu untuk arrange empty in
*Jika sudah dekat tanggal collect/last cancel, tapi belum ada PO, artinya kita harus tanya apakah FM setuju proses atau tidak
Jika urgent
| Konfirmasi ke FM untk arrange empty in jika belum ada PO* |  |  | *Pastikan sudah ada BC Carrier
| Update SI |  |  | Tambahkan additional instructions DG
Kirim BC Carrier ke orang plant
Info pak anwar personal utk terima dulu
Menunggu PO
Create BC Ecogreen
Kirim BC Ecogreen ke orang plant + LSP
Minta foto dan details (terutama jika SI cut off dekat)
Advise harga
Infokan nama haulier dari buana ke LSP
Tidak urgent
Menunggu PO
| Create BC/SI |  |  | Tambahkan additional instructions DG
Kirim ke orang plant dan LSP
Minta foto dan details (terutama jika SI cut off dekat)
Advise harga
Infokan nama haulier dari buana ke LSP
Submit SI/BL DRAFT
| Kirimkan Clean Cert ke Buana // Clean Cert + L3C check ke Plant | Max hari H collection sebelum jam 12 | CC:
| Cek CMS berkala |  |  | Cek untuk memastikan sesuai arrangement
| Submit SI |  | Tanggal cut off SI + document cut off | Komunikasikan untuk minta perpanjangan waktu jika diperlukan. Jika urgent, perlu minta ESTIMASI SEAL & WEIGHT KE WB
| BL Draft > Cek Bu Muy |  | Cek OD
| Revisi jika ada |  | Draft BL
| Konfirmasi BL Draft + Type BL nya |  | Final BL
| Submit DG form jika DG product |  | DG FORM | Complete kan sesuai details
Infokan net weight untuk PM4 ke BUANA
SD
| SD | H+1 ETD | Deadline:
Tambahkan BL Number di PL PTEO
Proses Ship Doc
| Cek & Isi keperluan dokumen customer (/nzcsdocm) |  |  | Jika produk DG, isi DGD Form
note: Jika ada yang perlu di cek (mis. COO) atau request (mis. Kosher cert) silakan diajukan sebelum deadline
| Final BL* | Dikirimkan LSP dalam H+1 ETA SIN |  | *FU jika tidak diterima dalam H+1 ETA SIN
| Terima dokumen dari shipping | H+4 ETD | Terima ship doc:
CS Proses dokumen. Tahapan: |  | H+5 ETD | Send ship doc:
Compile dokumen
note: cek PL PTEO (harus ada "BL NUMBER:XXX") hapus semua keterangan (19.000-20.000 MT ISOTANK) pada INV dan PL
Scan dokumen
Rename file
- shipping doc : shipping doc, nama cust, no so
- open km : nama cust, no so, tgl etd
Update order status di SAP
Input open KM
Kirim dokumen hardcopy (jika diperlukan)
| Kirim invoice (jika diperlukan)* |  |  | *CC ke finance EOS
Kirim dokumen by email
Di folder tambahkan kolom:
| INV to FM | Isotank = H+1 ETA SIN / bisa lebih | INV TO FM: | Urutan: INV - FINAL/CONFIRMED BL - ECOGREEN BC
| CIPL | H-2 ETD akan dikirimkan shipping | CIPL:
APABILA TERDAPAT PERUBAHAN:
SEMUA PERUBAHAN YANG TERJADI SEBELUM ETD (TERMASUK YG KECIL) = TETAP HARUS DIGANTI
Update SI
Update BC (tuliskan perubahan ini revisi ke berapa)
| Kirimkan revisi BC carrier (jika disediakan) & revisi BC Ecogreen ke LSP dan orang plant* |  |  | *Highlight yang dirubah
Setelah update SAP EOS, recheck di SAP PTEO
| Info group shipping (kalau urgent, telfon. Considernya peb dan cipl)* |  |  | *Harus info by chat/telepon juga
PERUBAHAN SETELAH ETD (BIASANYA PADA TANGGAL)
Update SI
Infokan ke shipping secara personal saja
| Pastikan final BL carrier sudah benar (sudah sesuai dengan feeder BL). Jika tidak sesuai, CS harus kejar utk revisi* |  |  | *Jika shipping memerlukan final BL (misal pada FMS, CS harus provide ke shipping)
| Infokan ke customer updated schedule* |  |  | *Jika perubahan lebih dari 3 hari
PERUBAHAN NAMA MV SETELAH ETD (SELAMA BL MASIH BISA DIREVISI)
| Info ke customer updated schedule |  |  | Note: Jika 1 dokumen dirubah, maka semua hrs dirubah
Update SAP
Melakukan revise BL
Kirim email ke finance (lampirkan revised BL)
| Ke shipping untuk meminta revisi invoice PTEO yg sudah di sign finance agar menjadi yg terupdate* |  |  | *Sekalipun sudah diterima, CS harus mengembalikan dan minta dokumen terupdate